# **Информация о реализации национального проекта «Культура» на территории Чеченской Республики за 2023 и о планах на 2024 год**

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден национальный проект «Культура», в рамках которого реализуются три федеральных проекта:

1. федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);
2. федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);
3. федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

Чеченская Республика участвует во всех федеральных проектах, включенных в национальный проект «Культура», в рамках реализации которых в соответствии с пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 25.01.2019 г. № 12, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» утверждены паспорта региональных проектов:

1. «Культурная среда Чеченской Республики»;
2. «Творческие люди Чеченской Республики»;
3. «Цифровая культура Чеченской Республики».

**Плановый объем** финансирования региональных проектов **на 2023 год** составил **483,09 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **441,74 млн рублей**, республиканский бюджет – **40,47 млн рублей**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,87 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** региональных проектов **на 01.01.2024 год** составило **483,09 млн рублей (100%)**, в том числе: федеральный бюджет – **441,74 млн рублей (100 %)**, республиканский бюджет – **40,47 млн рублей (100%)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,87 млн рублей (100%).**

## Региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования проекта **на 2023 год** составил **460,37 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **440,54 млн рублей**, региональный бюджет – **18,96 млн рублей,** средства бюджетов муниципальных образований – **0,87 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** регионального проекта **на 01.01.2024** составило **460,37 млн рублей (100,0%)**, в том числе: федеральный бюджет – **440,54 млн рублей (100,0%)**, республиканский бюджет – **18,96 млн рублей (100,0 %)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,87 млн рублей (100,0 %).**

В соответствии с заключенными соглашениями в рамках реализации регионального проекта в 2023 году **обеспечено** достижение 2 показателей, в том числе:

1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), плановое значение – 40, из них в 2023 году – 5;
2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), плановое значение – 36, из них
в 2023 году – 5**.**

В 2023 году обеспечено строительство 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с общим объемом финансирования – **114,64 млн рублей**, из них: ФБ – **108,91 млн рублей**, РБ – **5,16 млн рублей,** МБ – **0,57 млн рублей**, в том числе:

1. Строительство сельского дома культуры в с. Кади-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **37,59 млн рублей**, из них: **ФБ – 35,71 млн рублей**, РБ – **1,69 млн рублей**, МБ – 0**,19 млн рублей**;
2. Строительство сельского дома культуры в с.Дышне-Ведено Веденского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **37,58 млн рублей**, из них: **ФБ – 35,70 млн рублей**,
РБ – **1,69 млн рублей**, МБ –**0,19 млн рублей**;
3. Строительство сельского дома культуры в с. Гой-Чу, Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **39,47 млн рублей**, из них: **ФБ – 37,50 млн рублей**, РБ – **1,78 млн рублей**, МБ – **0,20 млн рублей**.
4. Также в 2023 году было начато строительство сельского дома культуры в селе Белгатой Шалинского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **34,89 млн рублей**, из них: **ФБ – 33,14 млн рублей**, РБ – **1,57 млн рублей**, МБ –**0,17 млн рублей (переходит на 2024 год. Финансирование только на 2023 год)**.

**Переоснащена 1** муниципальная **библиотека по модельному стандарту** с общим объемом финансирования из федерального бюджета – **5,0 млн рублей**:

1. Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики Илсхан – Юртовская сельская библиотека – филиал № 22 с общим объемом финансирования из федерального бюджета – **5,0 млн рублей**.

Завершен капитальный ремонт здания 1 ДШИ с общим объемом финансирования – **21,96 млн рублей**, из них: ФБ – **20,86 млн рублей**, РБ – **0,99 млн рублей,** МБ – **0,11 млн рублей**, в том числе:

1. МБУ ДО «Детская школа искусств Ачхой-Мартановского муниципального района с общим объемом финансирования – **21,96 млн рублей**, из них: ФБ – **20,86 млн рублей**, РБ – **0,99 млн рублей,** МБ – **0,11 млн рублей**.

В **2023 году** начаты работы по реконструкции здания государственного бюджетного учреждения культуры «Музей Чеченской Республики» с общим объемом финансирования – **210,53 млн рублей**, из них: **ФБ – 200,0 млн рублей**, **РБ** – **10,53 млн рублей (Объект переходит на 2024 год)**.

**Приобретены** 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения на общую сумму **15,74 млн рублей**, из них:ФБ – **15,59 млн рублей**, РБ – **0,14 млн рублей.**

В **2023 году завершено оснащение** 2 региональных **театра**, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек на общую сумму **39,00 млн рублей**, из них: ФБ – **38,61 млн рублей,** РБ – **0,39 млн рублей,** в том числе:

1. ГАУ «Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова» на общую сумму 7**,03 млн рублей**, из них: **ФБ – 6,96 млн рублей**, РБ – **0,07 млн рублей;**
2. ГАУ «Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова» на общую сумму **31,97 млн рублей**, из них: ФБ – **31,65 млн рублей**, РБ – **0,32 млн рублей**.

В **2023** году в рамках мероприятия по **оснащению** региональных и муниципальных **музеев** завершены работы по оснащению ГБУК «Мемориальный комплекс Славы им. А. А. Кадырова» на общую сумму **18,61 млн рублей**, из них: ФБ – **18,43 млн рублей**, РБ **– 0,19 млн рублей**.

## Региональный проект «Творческие люди Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования регионального проекта **на 2023 год** составил **22,71 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **1,20 млн рублей**, республиканский бюджет – **21,51 млн рублей,** средства бюджетов муниципальных образований – **0,0 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** регионального проекта на **01.01.2024 год** составило **22,71 млн рублей (100 %)**, в том числе: федеральный бюджет – **1,20 млн рублей (100,0 %)**, республиканский бюджет – **21,51 млн рублей (100%)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,00 млн рублей (100 %).**

В соответствии с заключенными соглашениями в рамках реализации регионального проекта в 2023 году **обеспечено** достижение 3 показателей,
в том числе**:**

1. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, (нарастающим итогом), плановое значение – 50, из них в 2023 году – 18;
2. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом), плановое значение – 1525, из них в 2023 году – 585;
3. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), плановое значение – 1226, из них в 2023 году – 302.

В **2023 году в рамках регионального проекта реализованы** следующие мероприятия:

1. оказана государственная поддержка 12 лучшим работникам сельских учреждений культуры и 6 лучшим сельским учреждениям культуры;
2. проведено 2 фестиваля детского творчества;
3. выделены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 5 творческих проектов;
4. организовано 2 выставочных проекта о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики.
5. повышена квалификация 302 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры**;**
6. вовлечено 585 волонтеров в программу «Волонтеры культуры».

## Региональный проект «Цифровая культура Чеченской Республики».

Мероприятия в рамках регионального проекта в 2023 году не были запланированы.

**Планы на 2024 год**

**Плановый объем** финансирования региональных проектов **на 2024 год** составляет **163,25 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **150,74 млн рублей**, республиканский бюджет – **11,93 млн рублей**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,58 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** региональных проектов **на 11.01.2024 г.** составляет **0,0 млн рублей (0,0%)**, в том числе: федеральный бюджет – **0,0 млн рублей (0,0 %)**, республиканский бюджет – **0,0 млн рублей (0,0%)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,0 млн рублей (0,0%).**

## Региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования проекта **на 2024 год** составляет **153,13 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **148,64 млн рублей**, региональный бюджет – **3,91 млн рублей,** средства бюджетов муниципальных образований – **0,58 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** регионального проекта **на 15.01.2024 г.** составляет **0,0 млн рублей (0,0%)**, в том числе: федеральный бюджет – **0,0 млн рублей (0,0%)**, республиканский бюджет – **0,0 млн рублей (0,0 %)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,0 млн рублей (0,0 %).**

В соответствии с заключенными соглашениями в рамках реализации регионального проекта в 2024 году **предусмотрено** достижение 2 показателей, в том числе:

1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), плановое значение – 45, из них в 2024 году – 5;
2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), плановое значение – 45, из них
в 2024 году – 5**.**

В 2024 году планируется строительство и капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с общим объемом финансирования – **60,00 млн рублей**, из них: ФБ – **57,00 млн рублей**, РБ – **2,70 млн рублей,** МБ – **0,30 млн рублей**, в том числе:

1. Строительство сельского дома культуры в с. Чечен-Аул городского округа г. Аргун Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **40,73 млн рублей**, из них: **ФБ – 38,69 млн рублей**, РБ – **1,83 млн рублей**, МБ – **0,20 млн рублей**;
2. Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Бено-Юрт Надтеречного муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **19,26 млн рублей**, из них: **ФБ – 13,22 млн рублей**, РБ – **0,63 млн рублей**, МБ – **0,07млн рублей**.

В 2024 году планируется капитальный ремонт здания ГБУ ДО «Шалинская детская школа искусств» Шалинского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **19,32 млн рублей**, из них: **ФБ – 33,14 млн рублей**, РБ – **1,57 млн рублей**, МБ –**0,17 млн рублей.**

В 2024 году планируется **переоснащение 4** муниципальных **библиотек по модельному стандарту** с общим объемом финансирования – **39,0 млн рублей**, из них: **ФБ – 38,61 млн рублей**, РБ – **0,20 млн рублей**, МБ –**0,20 млн рублей, в том числе:**

1. МБУ «Централизованная библиотечная система» Серноводского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **15,00 млн рублей**, из них: **ФБ – 14,85 млн рублей**, РБ – **0,08 млн рублей**, МБ –**0,08 млн рублей;**
2. МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Аргун Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **8,00 млн рублей**, из них: **ФБ – 7,92 млн рублей**, РБ – **0,04 млн рублей**, МБ –**0,04 млн рублей;**
3. МБУ «Гехинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры Урус-Мартановского муниципального района «Межпосленческая центральная библиотека» Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **8,00 млн рублей**, из них: **ФБ – 7,92 млн рублей**, РБ – **0,04 млн рублей**, МБ –**0,04 млн рублей;**
4. МБУ «Алхан-Юртовская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры Урус-Мартановского муниципального района «Межпоселенческая центральная библиотека» с общим объемом финансирования – **8,00 млн рублей**, из них: **ФБ – 7,92 млн рублей**, РБ – **0,04 млн рублей**, МБ –**0,04 млн рублей.**

В 2024 году планируется оснащение 2 ДШИ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами с общим объемом финансирования – **5,31 млн рублей**, из них: **ФБ – 5,26 млн рублей**, РБ – **0,04 млн рублей**, МБ –**0,01 млн рублей, в том числе:**

1. «Детская школа искусств № 8» г. Грозного с общим объемом финансирования – **3,03 млн рублей**, из них: **ФБ – 3,00 млн рублей**, РБ – **0,03;**
2. «Районная школа искусств» Грозненского муниципального районас общим объемом финансирования – **2,28 млн рублей**, из них: **ФБ – 2,26 млн рублей**, РБ – **0,01 млн рублей**, МБ –**0,01 млн рублей.**

В **2024** году в рамках мероприятия по **оснащению** региональных и муниципальных **музеев** планируется оснащение 2 музеев на общую сумму **21,21 млн рублей**, из них: ФБ – **21,00 млн рублей**, РБ **– 0,21 млн рублей**, в том числе:

1. ГБУК «Государственная галерея им. А. А. Кадырова» с общим объемом финансирования – **10,58 млн рублей**, из них: **ФБ – 10,47 млн рублей**, РБ – **0,11 млн рублей;**
2. ГБУК «Государственный мемориальный музей А.А.Кадырова» с общим объемом финансирования – **10,64 млн рублей**, из них: **ФБ – 10,53 млн рублей**, РБ – **0,11 млн рублей.**

В **2024 году планируется оснащение** ГАУ «Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова» на общую сумму **13,69 млн рублей**, из них: **ФБ – 13,55 млн рублей**, РБ – **0,14 млн рублей.**

В **2023 году** начаты работы по реконструкции здания государственного бюджетного учреждения культуры «Музей Чеченской Республики» с общим объемом финансирования – **210,53 млн рублей**, из них: **ФБ – 200,0 млн рублей**, **РБ** – **10,53 млн рублей.**

В **2023** году начато строительство сельского дома культуры в селе Белгатой Шалинского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **34,89 млн рублей**, из них: **ФБ – 33,14 млн рублей**, РБ – **1,57 млн рублей**, МБ –**0,17 млн рублей.**

## Региональный проект «Творческие люди Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования регионального проекта **на 2024 год** составляет **9,11 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **1,10 млн рублей**, республиканский бюджет – **8,01 млн рублей,** средства бюджетов муниципальных образований – **0,0 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** регионального проекта на **15.01.2024 год** составляет **0,0 млн рублей (0,0 %)**, в том числе: федеральный бюджет – **0,0 млн рублей (0,0 %)**, республиканский бюджет – **0,0 млн рублей (0,0 %)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,00 млн рублей (0,0 %).**

В соответствии с заключенными соглашениями в рамках реализации регионального проекта в 2024 году **предусмотрено** достижение 3 показателей,
в том числе**:**

1. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, (нарастающим итогом), плановое значение – 66, из них в 2024 году – 16;
2. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом), плановое значение – 1571, из них в 2024 году – 100;
3. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), плановое значение – 1528, из них в 2024 году – 302.

В **2024 году в рамках регионального проекта запланированы** следующие мероприятия:

1. оказание государственная поддержка 10 лучшим работникам сельских учреждений культуры и 6 лучшим сельским учреждениям культуры;
2. проведение 2 фестивалей детского творчества;
3. выделение грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 5 творческих проектов;
4. организация 2 выставочных проекта о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики.

## Региональный проект «Цифровая культура Чеченской Республики».

Плановый объем финансирования проекта **на 2024 год** составляет **1,01 млн рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **1,0 млн рублей**, региональный бюджет – **0,1 млн рублей,** средства бюджетов муниципальных образований – **0,1 млн рублей.**

**Кассовое исполнение** регионального проекта **на 15.01.2024 год** составляет **0,0 млн рублей (0,0%)**, в том числе: федеральный бюджет – **0,0 млн рублей (0,0%)**, республиканский бюджет – **0,0 млн рублей (0,0 %)**, средства бюджетов муниципальных образований – **0,0 млн рублей (0,0 %).**