## все объекты
Приложение № 3
Информация об объектах капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, рекультивация, благоустройство и приобретение которых предусмотрено в рамках реализации региональных проектов в 2020 году
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и др.) | Мощность | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Техническая готовность объекта (%) | Дата завершения работ |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №_____ дата______ (при отсутствии необходимости указывать "не требуется") | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества №_____ дата_____ (при отсутствии необходимости указывать "не требуется")
[5 empty] | Текущий год | На весь период |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Национальный проект «Культура» |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| Региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики» | - | - | 860 пос. мест | 121030.6316 | 121030.6316 | 66.67% | - | - | - | -
1 | Сельский дом культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Чеченская Республика, Шелковской муниципальный район, ст. Шелкозаводская ул. Школьная, № 6 | Реконструкция | 110 пос. мест | 29233.914 | 29233.914 | 100% | 2020-08-25 | 2020-08-25 | - | Не требуется
2 | Сельский дом культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики | Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, с.Итум-Кали, ул.А-Х. Кадырова | Капитальный ремонт | 100 пос. мест | 17826.729 | 17826.729 | 100% | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Не требуется | Не требуется
3 | Сельский дом культуры с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики | Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с.Закан-Юрт, ул. Школьная, 62 | Капитальный ремонт | 250 пос. мест | 27100 | 27100 | 100% | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Не требуется | Не требуется
4 | Сельский дом культуры ст. Старогладовская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Чеченская Республика, Шелковской муниципальный район, с. Старогладовская, ул. Советская, д.15 | Капитальный ремонт | 100 пос. мест | 19869.9886 | 19869.9886 | 100% | 2020-08-30 | 2020-08-25 | Не требуется | Не требуется
5 | Сельский дом культуры в с. Радужное Грозненского муниципального района Чеченской Республики | Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, с.Радужное по ул. Клубная, 1 | Капитальный ремонт | 100 пос. мест | 3602.7368 | 3602.7368 | 0% | 2020-12-15 | - | Не требуется | Не требуется
6 | Сельский дом культуры в с. Комарово Надтеречного муниципального района Чеченской Республики | Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Комарово, ул. Центральная, 4а | Капитальный ремонт | 200 пос. мест | 23397.2632 | 23397.2632 | 0% | 2020-12-15 | - | Не требуется | Не требуется