## Форма 10
Форма 10
Информация о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года
№ п/п | Статус | Наименование национального проекта, регионалного проекта, мероприятия | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов (план) | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Национальный проект | «Культура» | Всего, в т.ч.: | 139907.3174 | 19751 | 14.12%
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 126631.651 | 19751
|  |  | - субсидии | 95931.651 | 0
|  |  | - иные межбюджетные трансферты | 30700 | 19751
|  |  | республиканский бюджет | 13275.6664 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.1. | Региональный проект | «Культурная среда Чеченской Республики» | Всего, в т.ч.: | 126207.3174 | 19751 | 15.65%
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 120931.651 | 19751
|  |  | - субсидии | 95931.651 | 0
|  |  | - иные межбюджетные трансферты | 25000 | 19751
|  |  | республиканский бюджет | 5275.6664 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего, в т.ч.: | 7176.6859 | 0
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 6602.551 | 0
|  |  | - субсидии | 6602.551 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 574.1349 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | Всего, в т.ч.: | 94030.6316 | 0
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 89329.1 | 0
|  |  | - субсидии | 89329.1 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 4701.5316 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего, в т.ч.: | 25000 | 19751
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 25000 | 19751
|  |  | - иные межбюджетные трансферты | 25000 | 19751
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.2. | Региональный проект | «Творческие люди Чеченской Республики» | всего | 8000 | 0 | 0%
в том числе по отдельным источникам финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 8000 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие | Проведение фестивалей детского творчества всех жанров | всего | 1000 | 0
в том числе по отдельным источникам финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 1000 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие | Поддержка творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | всего | 600 | 0
в том числе по отдельным источникам финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 600 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие | Поддержка творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества | всего | 5400 | 0
в том числе по отдельным источникам финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 5400 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие | Проведение выставочных проектов о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики | всего | 1000 | 0
в том числе по отдельным источникам финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 1000 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.3. | Региональный проект | «Цифровая культура Чеченской Республики» | Всего, в т.ч.: | 5700 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 5700 | 0
|  |  | - иные межбюджетные трансферты | 5700 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие | Создание виртуальных концертных залов | Всего, в т.ч.: | 5700 | 0
|  |  | федеральный бюджет, в т.ч.: | 5700 | 0
|  |  | - иные межбюджетные трансферты | 5700 | 0
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | средства местных бюджетов | 0 | 0
Руководитель: Министр культуры Чеченской Республики |  |  |  |  | Х-Б.Б. Дааев
Исполнитель: начальник отдела проектной и программной деятельности ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Минкультуры ЧР» |  |  |  |  | А.И. Эльмурзаев
8(871)222-28-94

## Форма 11
Форма 11
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы) государственными учреждениями по государственной программе за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги подпрограммы мероприятия (регионального проекта) | Значение показателя объема услуги (работ) |  | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работ) (тыс. рублей)
|  | план | факт | план | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере культуры»
1.1 | Мероприятие 1.1 «Библиотечное обслуживание населения, включая формирование и учет фондов библиотеки, библиографическую обработку документов и организацию каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек» |  |  | #REF! | #REF!
1.1.1 | Государственная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
1.1.1.1 | Количество посещений, ед. | 162804 | 98019
1.1.2 | Государственная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
1.1.2.1 | Количество документов, ед. | 233168 | 232912
1.1.3 | Государственная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
1.1.3.1 | Количество документов, ед. | 7200 | 2969
1.2 | Мероприятие 1.2 «Публикация музейных предметов и коллекций путем публичного показа воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, включая формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и коллекций» |  |  | #REF! | #REF!
1.2.1 | Государственная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
1.2.1.1 | Число посетителей, чел. | 443111 | 232153
1.2.2 | Государственная работа: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
1.2.2.1 | Количество экспозиций, ед. | 199 | 102
1.2.3 | Государственная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
1.2.3.1 | Количество предметов, ед. | 36974 | 38406
1.3 | Мероприятие 1.3 «Сохранение, использование и популяризация объектов нематериального культурного наследия Чеченской Республики» |  |  | #REF! | #REF!
1.3.1 | Государственная работа: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
1.3.1.1 | Количество объектов, ед. | 60 | 52
1.4 | Мероприятие 1.4 «Создание и показ концертных программ и иных мероприятий концертными организациями» |  |  | #REF! | #REF!
1.4.1 | Государственная услуга: Показ концертных (организация показа) и концертных программ
1.4.1.1 | Число зрителей, чел. | 405792 | 190645
1.4.1.2 | Количество публичных выступлений, ед. | 778 | 353
1.4.2 | Государственная работа: Создание концертов и концертных программ
1.4.2.1 | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, ед. | 2 | 1
1.4.2.2 | Количество новых концертов, ед. | 10 | 3
1.5 | Мероприятие 1.5 «Формирование кино-видеофильмофонда, организация и осуществление кино-видеопроката» |  |  | #REF! | #REF!
1.5.1 | Государственная услуга: Показ кинофильмов
1.5.1.1 | Число зрителей, чел. | 22476 | 12214
1.5.1 | Государственная услуга: Прокат кино и видеофильмов
1.5.2.1 | Количество выданных копий из Фильмофонда, ед. | 3600 | 1800
1.5.1 | Государственная работа: Формирование, учет и сохранение фильмофонда
1.5.2.1 | Количество фильмокопий, ед. | 2170 | 2352
1.6 | Мероприятие 1.6 «Создание и проведение культурно-массовых мероприятий, демонстрация кинофильмов, организация концертов, концертных программ и иных мероприятий» |  |  | #REF! | #REF!
1.6.1 | Государственная услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
1.6.1.1 | Количество мероприятий, ед. | 111 | 58
1.6.1.2 | Количество участников мероприятий, чел. | 15780 | 7441
1.7 | Мероприятие 1.7 «Создание и показ спектаклей, творческих вечеров и иных мероприятий театрами» |  |  | #REF! | #REF!
1.7.1 | Государственная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
1.7.1.1 | Количество публичных выступлений, ед. | 710 | 375
1.7.1.2 | Число зрителей, чел. | 276133 | 149299
1.7.2 | Государственная работа: Создание спектаклей
1.7.2.1 | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, ед. | 2 | 2
1.7.2.2 | Количество новых постановок, ед. | 12 | 7
1.8 | Мероприятие 1.8 «Повышение квалификации работников сферы культуры и искусства Чеченской Республики» |  |  | #REF! | #REF!
1.8.1 | Государственная услуга: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
1.8.1.1 | Количество человеко-часов, человеко-час | 4500 | 4536
1.9 | Мероприятие 1.9 «Предоставление среднего профессионального образования в области культуры» |  |  | #REF! | #REF!
1.9.1 | Государственная услуга: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
1.9.1.1 | Число обучающихся, чел. | 494 | 534
1.10 | Мероприятие 1.10 «Предоставление дополнительного образования музыкальной направленности детям в государственных учреждениях культуры» |  |  | #REF! | #REF!
1.10.1 | Государственная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
1.10.1.1 | Число обучающихся, чел. | 3077 | 3058
1.11 | Мероприятие 1.11 «Создание технических и санитарных условий деятельности сотрудников учреждений культуры и искусства, расположенных в здании Республиканского центра культуры и искусства» |  |  | #REF! | #REF!
1.11.1 | Государственная услуга: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
1.11.1.1 | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, тыс м2 | 6.24 | 6.24
Руководитель: Министр культуры Чеченской Республики |  |  |  |  | Х-Б.Б. Дааев
Исполнитель: начальник отдела проектной и программной деятельности ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Минкультуры ЧР» |  |  |  |  | А.И. Эльмурзаев
8(871)222-28-94