## Культура
Сведения о заключении контрактов (договоров) по объектам капитального строительства (реконструкции), работ и услуг в рамках реализации национальных проектов на территории Чеченской Республики в 2020 году
в тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта (адрес), работы или услуги (указывается в том числе и информация о мероприятиях, по которым не предусмотрено заключение контрактов (договоров) | Тип работ (услуг) | Объем предусмотренных финансовых средств, тыс. рублей | Фактический объем затраченных финансовых средств, тыс. рублей | Фактическое выполнение (%) | Количество предусмотренных контрактов и договоров |  | Объем финансовых средств предусмотренных на контрактование |  | Количество заключенных контрактов и договоров |  | Объем финансовых средств по заключенным контрактам и договорам |  | Реквизиты контракта (номер/дата) | Плановая дата завершения работ по заключению контрактов (договоров) | Примечание
[6 empty] | контракты | договоры | контракты | договоры | контракты | договоры | контракты | договоры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Национальный проект «Культура»
1 | Региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики»
1.1. | Сельский дом культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Реконструкция | 23590 | 23590 | 100 | 1 | 0 | 23590 | 0 | 1 | 0 | 23590 | 0 | №0140 от 05.03.2020 | - | -
1.1.1. | Приобретение оборудования в рамках реконструкции сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 4913.685 | 4913.685 | 100 | 0 | 7 | 0 | 4913.685 | 0 | 7 | 0 | 4913.685 | - | - | -
1.1.2. | Осуществление строительного контроля в рамках капитального ремонта сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 729.829 | 729.829 | 100 | 0 | 2 | 0 | 729.829 | 0 | 2 | 0 | 729.829 | - | - | -
1.2. | Сельский дом культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики | Капитальный ремонт | 15057.163 | 15057.163 | 100 | 1 | 0 | 15057.163 | 0 | 1 | 0 | 15057.163 | 0 | №1 от 28.02.2020 | - | -
1.2.1. | Приобретение оборудования в рамках капитального ремонта сельского дома культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 2388.085 | 2388.085 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2388.085 | 0 | 5 | 0 | 2388.085 | - | - | -
1.2.2. | Осуществление строительного контроля в рамках капитального ремонта сельского дома культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 381.492 | 381.492 | 100 | 0 | 1 | 0 | 381.492 | 0 | 1 | 0 | 381.492 | - | - | -
1.3. | Сельский дом культуры с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики | Капитальный ремонт | 26806.5 | 26806.5 | 100 | 1 | 1 | 26.4895 | 26780.0105 | 1 | 1 | 26.4895 | 26780.0105 | №0181 от 10.03.2020 | - | -
1.3.1. | Осуществление строительного контроля в рамках капитального ремонта сельского дома культуры в с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 293.5 | 293.5 | 100 | 1 | 0 | 293.5 | 0 | 1 | 0 | 293.5 | 0 | №0157 от 10.03.2020 | - | -
1.4. | Сельский дом культуры ст. Старогладовская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Капитальный ремонт | 19306.509 | 19306.509 | 100 | 1 | 0 | 19306.509 | 0 | 1 | 0 | 19306.509 | 0 | №0139 от 05.03.2020 | - | -
1.4.1. | Осуществление строительного контроля в рамках капитального ремонта сельского дома культуры в ст. Старогладовская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 563.479 | 563.479 | 100 | 0 | 1 | 0 | 563.479 | 0 | 1 | 0 | 563.479 | - | - | -
1.5. | Переоснащение Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Гудермесского муниципального района по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 28 | 0 | 10000 | 0 | 28 | 0 | 10000 | - | - | -
1.6. | Переоснащение Каргалинской сельской библиотеке муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шелковского муниципального района» по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 13 | 0 | 5000 | 0 | 13 | 0 | 5000 | - | - | -
1.7. | Переоснащение МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного Библиотека-детский отдел по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 2848.7233 | 2848.7233 | 100 | 0 | 15 | 0 | 2848.7233 | 0 | 15 | 0 | 2848.7233 | - | - | -
1.7.1. | Поставка и сборка мебели в рамках переоснащения МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного Библиотека-детский отдел по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 859.2767 | 859.2767 | 100 | 1 | 0 | 859.2767 | 0 | 1 | 0 | 859.2767 | 0 | №б/н от 13.03.2020 | - | -
1.7.2. | Поставка книг в рамках переоснащения МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного Библиотека-детский отдел по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 1292 | 1292 | 100 | 1 | 0 | 1292 | 0 | 1 | 0 | 1292 | 0 | №02 от 27.03.2020 | - | -
1.8. | Переоснащение Наурской центральной детской библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Наурская централизованная библиотечная система» по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 11 | 0 | 5000 | 0 | 11 | 0 | 5000 | - | - | -
1.9. | Оснащение ГБУ ДО «Центральная школа искусств № 1» г. Грозного музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 8 | 0 | 4000 | 0 | 8 | 0 | 4000 | - | - | -
1.10. | Оснащение МБУ ДО «Детская школа искусств г. Аргун» | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 3176.7391 | 3176.7391 | 100 | 0 | 7 | 0 | 3176.7391 | 0 | 7 | 0 | 3176.7391 | - | - | -
1.11. | Сельский дом культуры в с. Радужное Грозненского муниципального района Чеченской Республики | Капитальный ремонт | 3602.7368 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2247.613 | 1355.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020-11-20 | -
1.12. | Сельский дом культуры в с. Комарово Надтеречного муниципального района Чеченской Республики | Капитальный ремонт | 23397.2632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19036.3212 | 4360.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020-11-20 | -
1.13. | Переоснащение Алхан-Калинской библиотеки – филиала № 11 МБУ «Централизованная библиотечная система» Грозненского муниципального района по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5000 | 0 | 16 | 0 | 5000 | - | 2020-11-20 | -
1.14. | Переоснащение А-Шериповской сельской библиотеки – филиала № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система Шатойского муниципального района» по модельному стандарту | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5000 | 0 | 13 | 0 | 5000 | - | 2020-11-20 | -
| Итого региональному проекту: |  | 163206.9811 | 126206.9811 | 77.3294 | 10 | 130 | 81708.8724 | 81498.1088 | 7 | 128 | 60424.9382 | 75782.0429 | - | - | -
2 | Региональный проект «Творческие люди Чеченской Республики»
2.1. | Проведение фестивалей детского творчества всех жанров | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 9 | 0 | 1100 | 0 | 9 | 0 | 1100 | - | - | -
2.2. | Выделение субсидий (грантов) некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 8400 | 5400 | 64.2857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие финансирования
2.3. | Проведение выставочных проектов о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 138 | 138 | 100 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 138 | - | - | -
2.3.1. | Приобретение музейного оборудования для создания экспозиции "Первая мировая война и формирование Кавказской туземной конной дивизии" | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 1156.2 | 1156.2 | 100 | 1 | 0 | 1156.2 | 0 | 1 | 0 | 1156.2 | 0 | - | - | -
2.3.2. | Рекламные услуги для создания экспозиции "Первая мировая война и формирование Кавказской туземной конной дивизии" | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 205.8 | 205.8 | 100 | 1 | 0 | 205.8 | 0 | 1 | 0 | 205.8 | 0 | - | - | -
| Итого региональному проекту: |  | 11000 | 8000 | 72.7273 | 2 | 10 | 1362 | 1238 | 2 | 10 | 1362 | 1238 | - | - | -
3 | Региональный проект «Цифровая культура Чеченской Республики»
3.1. | Приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала в городе Урус-Мартан на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры им. У. Димаева Урус-Мартановского муниципального района». | Приобретение (товаров, работ, услуг) | 5700 | 5700 | 100 | 1 | 0 | 5700 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 0 | - | - | -
| Итого региональному проекту: |  | 5700 | 5700 | 100 | 1 | 0 | 5700 | 0 | 1 | 0 | 5700 | 0 | - | - | -
| Итого по национальному проекту: |  | 179906.9811 | 139906.9811 | 77.7663 | 13 | 140 | 88770.8724 | 82736.1088 | 10 | 138 | 67486.9382 | 77020.0429 | - | - | -